**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ**

**положений Стратегического плана действий по реализации основных задач развития системы образования в соответствии с принципами и инструментами Европейского пространства высшего образования
(утвержден Министром образования 01.06.2018 г.) и Рабочего плана по внедрению инструментов Европейского пространства высшего образования в систему высшего образования Республики Беларусь на 2021 год
(утвержден Министром образования 26.03.2021 г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении** |
| **1.**  | **Рамка квалификаций** |
| 1.1 | Согласование и утверждение проекта Секторальной рамки квалификаций в сфере образования в Республике Беларусь | сентябрь 2021 г.  | Проект Секторальной рамки квалификаций в сфере образования Республики Беларусь разработан. Сроки согласования и утверждения скорректированы в связи с использованием в проекте Секторальной рамки квалификаций в сфере образования Республики Беларусь терминологии Закона Республики Беларусь № 154-З от 14 января 2022 г. «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании». Согласовываться и утверждаться Секторальная рамка квалификаций в сфере образования Республики Беларусь будет после вступления в силу вышеуказанного Закона. |
| 1.2 | Согласование и утверждение нового Порядка применения системы зачетных единиц (кредитов), академических часов и определения количества зачетных единиц (кредитов) в структуре образовательных программ высшего образования | II полугодие 2021 г. | Проект Порядка применения системы зачетных единиц (кредитов), академических часов и определения количества зачетных единиц (кредитов) в структуре образовательных программ высшего образования разработан в 2021 г. Его утверждение запланировано после вступления в силу соответствующих изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании (Закона Республики Беларусь № 154-З от 14 января 2022 г. «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании»). |
| 1.3 | Согласование и утверждение проект профессионального стандарта «Педагогическая деятельность в учреждениях высшего образования» | в течении года | Проект профессионального стандарта «Педагогическая деятельность в учреждениях высшего образования» разработан. Сроки согласования и утверждения скорректированы в связи с использованием в проекте профессионального стандарта «Педагогическая деятельность в учреждениях высшего образования» терминологии Закона Республики Беларусь № 154-З от 14 января 2022 г. «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании». Согласовываться и утверждаться профессиональный стандарт «Педагогическая деятельность в учреждениях высшего образования» будет после вступления в силу вышеуказанного Закона. |
| 1.4 | Проведение информационно-консультативных мероприятий для учреждений высшего образования и республиканских органов государственного управления по вопросам совершенствования системы специальностей и квалификаций | в течении года | В соответствии с приказом Министра образования Республики Беларусь № 527 от 15 июня 2018 г. «О предоставлении полномочий на разработку и ведение Общегосударственного классификатора «Специальности и квалификации» Государственным учреждением образования «Республиканский институт высшей школы» на постоянной основе осуществляется информирование и предоставление разъяснений заинтересованным государственным органам, учреждениям образования, иным организациям, гражданам по вопросам проведения работ по классификации специальностей и квалификаций, методологии и структуре общегосударственного классификатора «Специальности и квалификации», а также иным вопросам совершенствования системы специальностей и квалификаций. |
| 1.5 | Повышение квалификации педагогического состава УВО с привлечением международных экспертов по тематике проектирования новых специальностей, ориентированных на подготовку специалистов для осуществления профессиональной деятельности в условиях V и VI технологических укладов | май-декабрь 2021 г. | Письмом Министерства образования № 03-01-18/8419/дс от 24.09.2021 УВО были проинформированы о начале отбора участников для обучения по данной тематике. Во исполнение указанного письма все УВО прислали в адрес РИВШ соответствующие предложения по персональному составу обучающихся.Технические задания на конкурсный отбор международных экспертов по тематике проектирования новых специальностей, ориентированных на подготовку специалистов для осуществления профессиональной деятельности в условиях V и VI технологических укладов разработаны в июле 2021 г. В настоящее время осуществляется процедура конкурсного отбора экспертов. |
| **2.** | **Обеспечение качества** |
| 2.1 | Создание межведомственной рабочей группы по созданию Национального агентства по обеспечению качества образования, включающей представителей учреждений образования, государственных органов, органов управления образованием, работодателей, иных заинтересованных | апрель-июнь 2021 г. | В работе над созданием Национального агентства по обеспечению качества образования приняли участие представители Министерства образования, Министерства финансов, Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, министерств и ведомств, имеющих в подчинении учреждения высшего образования. |
| 2.2 | Изучение международного опыта функционирования агентств по обеспечению качества образования (аналитический обзор документов, в том числе нормативных правовых, а также внутренних актов агентств по обеспечению качества высшего образования) *(п. 4.1.1.35 Плана работы Минобразования на 2021 г.)* | сентябрь-декабрь 2021 г. | Осуществлено изучение передового международного опыта функционирования агентств по обеспечению качества образования с целью создания Национального агентства по обеспечению качества образования, выработки механизмов обеспечения качества образования в соответствии со Стандартами и руководствами по обеспечению качества высшего образования (ESG-2015), принятыми в Европейском пространстве высшего образования (ЕПВО) в рамках реализации подкомпонента 3.1 компонента 3 проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь».Изучена деятельность аккредитационных агентств:– Национальное аккредитационное агентство в сфере образования (Российская Федерация, www.[nica.ru](http://www.nica.ru/)); – Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (Украина, www.naqa.gov.ua); – Эстонское агентство по обеспечению качества образования (Республика Эстония, [www.hm.ee](http://www.hm.ee)); – Независимое агентство аккредитации и рейтинга (Республика Казахстан, www.iaar.agency); – других.Заключен контракт на консультационное сопровождение консультантом-координатором создания Национального агентства, содействие в содержательном и функциональном наполнении его деятельности, помощь в подготовке Агентства к вступлению в ENQA и регистрации в EQAR (контракт BHEMP/3.1/INDV/4 в рамках реализуемого в Республике Беларусь Проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь» в соответствии с Соглашением о займе, подписанным Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития в г. Минске 23 июня 2020 года). Консультантом является Петропавловский М.В., заместитель директора - директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» в г. Йошкар-Оле. |
| 2.3 | Разработка и обеспечение принятия нормативного правового акта о создании Национального агентства, разработка и обеспечение регистрации устава | июнь-декабрь 2021 г. | Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.12.2021 № 639 «О создании Национального агентства по обеспечению качества образования» согласовано создание Национального агентства после вступления в силу соответствующих изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании (Закона Республики Беларусь № 154-З от 14 января 2022 г. «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании»).Приказом первого заместителя Министра образования от 1 февраля 2022 г. № 37 создано государственное учреждение «Национальное агентство по обеспечению качества образования» (далее – Национальное агентство), утвержден его устав. Министерством образования согласована структура и штатная численность Национального агентства. Минским городским исполнительным комитетом (далее – Мингорисполком) осуществлена государственная регистрация Национального агентства, внесена соответствующая запись в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 1 февраля 2022 г. № 193612642. Национальное агентство является некоммерческой организацией, финансируется из республиканского бюджета, подчиняется Министерству образования.Приказом первого заместителя Министра образования от 1 февраля 2022 г. № 11-к на должность директора Национального агентства назначена Рыбаключева Ольга Зайниевна (согласование Мингорисполкома от 13.01.2022 № 1/2-25/484-дсп). Открытие Национального агентства состоялось 2 февраля 2022 г. (<https://edu.gov.by/news/novaya-struktura-v-sisteme-obrazovaniya-respubliki/>). |
| 2.4 | Разработка локальных документов Национального агентства (положения о структурных подразделениях, должностные инструкции и т.д.) | июль-декабрь 2021 г. | Проекты локальных документов Национального агентства по обеспечению качества образования подготовлены и проходят юридическую экспертизу. |
| 2.5 | Разработка предложений по включению в общественную дискуссию различных групп общества, использованию ТВ, прессы, интернета и др. ресурсов для информирования (стратегии информирования на 2021-2025 годы) об изменениях в системе обеспечения и оценки качества высшего образования | октябрь 2021 г.  | Департаментом контроля качества образования в 2021 г. проведена работа по обсуждению вопроса создания государственного учреждения «Национальное агентство по обеспечению качества образования» с государственными органами, имеющими в подчинении учреждения высшего образования, профессорско-преподавательским составом УВО, студентами, заказчиками кадров.В обсуждениях и консультациях по вопросу создания и функционирования Национального агентства, начала и этапов его деятельности, организационной структуры приняли участие представители Министерства финансов Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, министерств и ведомств, имеющих в подчинении УВО. |
| 2.6 | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по информированию об изменениях в системе обеспечения и оценки качества высшего образования (на 2021 – 2025 годы) | декабрь 2021 г.  | Информация о создаваемом Национальном агентстве была опубликована на сайтах: Министерства образования; Белорусского телеграфного агентства; Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь; РИВШ; газеты «Настаўнiцкая газета» (в том числе в печатном варианте); электронного журнала «Юрист».Особенности подготовки национальных экспертов, привлечения международных экспертов, экспертных организаций, организационно-технического сопровождения работы экспертных групп при проведении процедур внешнего обеспечения качества образования рассмотрены в ходе семинаров на базе Минского государственного лингвистического университета (11.11.2021) и Белорусско-Российского университета (12.11.22021) – по вопросам государственной аккредитации с участием педагогических работников всех учреждений высшего образования.Новые подходы к обеспечению качества обсуждены в ходе:– семинара о развитии социального партнерства организаций реального сектора экономики и учреждений образования в целях развития навыков и квалификаций в Республике Беларусь(РИПО, 17.11.2021);– семинара-тренинга по эффективной организации и проведению самоконтроля образовательной деятельности учреждений образования в рамках реализации проекта «Занятость, профессиональное образование и обучение в Республике Беларусь» (РИПО, 22.11.2021);– семинара по обеспечению качества в рамках реализации проекта «Занятость, профессиональное образование и обучение в Республике Беларусь» (г. Минск, 23.11.2021). |
| 2.7 | Проведение обучения представителей административно-управленческого, преподавательского и студенческого составов, осуществляющих разработку и функционирование вузовских систем внутреннего обеспечения качества образования  | II полугодие 2021 г. | Письмом Министерства образования № 03-01-18/8419/дс от 24.09.2021 УВО были проинформированы о начале отбора участников для обучения по тематике разработки вузовских систем внутреннего обеспечения качества. Во исполнение указанного письма все УВО прислали в адрес РИВШ соответствующие предложения по персональному составу обучающихся.Технические задания на конкурсный отбор международных экспертов по тематике разработки вузовских систем внутреннего обеспечения качества разработаны в ноябре 2021 г. В настоящее время осуществляется процедура конкурсного отбора экспертов. |
| 2.8 | Разработка нормативной базы функционирования вузовских систем внутреннего обеспечения качества образования | май-октябрь 2021 г. | Технические задания на конкурсный отбор международного и национального экспертов для разработки нормативной базы функционирования вузовских систем внутреннего обеспечения качества образования разработаны в ноябре 2021 г. В настоящее время осуществляется процедура конкурсного отбора экспертов. |
| 2.9 | Сбор предложений УВО о финансировании профессиональной аккредитации УВО в зарубежных/международных аккредитационных агентствах  | декабрь 2021  | Письмом Министерства образования № 03-01-18/8419/дс от 24.09.2021 УВО были проинформированы о начале сбора предложений УВО по профессиональной аккредитации в зарубежных/международных аккредитационных агентствах. Во исполнение указанного письма все УВО прислали в адрес РИВШ соответствующие предложения. В 2021 г. Департаментом контроля качества образования обеспечено координационное и информационное сопровождение процедуры международной аккредитации учреждений образования «Гродненский государственный медицинский университет», «Гомельский государственный медицинский университет», «Белорусский государственный медицинский университет» в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (Республика Казахстан, Астана).Письмом РИВШ № 01-26/2201 от 25.11.2021 были запрошены предложения УВО по организации в 2022 г. профессиональной аккредитации в зарубежных/международных аккредитационных агентствах, однако на 2022 г. такая деятельность УВО запланирована не была. |
| **3.** | **Признание квалификаций** |
| 3.1 | Расширение договорной основы взаимного признания документов об образовании | в течение года | В течение 2021 г. разработаны проекты соглашений о взаимном признании документов об образовании со следующими государствами: Боливарианская Республика Венесуэла; Республика Зимбабве; Республика Куба.4 марта 2021 г. проведены межведомственные консультации с представителями Министерства высшего и среднего специального образования, науки и технологического развития Республики Зимбабве по вопросу подготовки к подписанию Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Зимбабве о взаимном признании документов об образовании. |
| 3.2 | Обновление информации для страновой страницы интернет-портала ENIC/NARIC | по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие | Внесены изменения и обновления на странице ENIC Belarus интернет-портала ENIC/NARIC (https://www.enic-naric.net/belarus.aspx). Добавлены актуальные ссылки на англоязычные источники и иная актуальная информация. |
| 3.3 | Внедрение методических рекомендаций о признании образования (квалификаций), полученного беженцами | декабрь 2021 г.  | Методические рекомендации о существующих возможностях зачета образования, полученного беженцами, подготовлены для принятия во внимание учреждениями образования. В связи с принятием Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании» в 2022 г. запланирован пересмотр нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру признания в Республике Беларусь иностранных документов об образовании. |
| 3.4 | Внедрение методических рекомендаций о признании предшествующего образования (квалификаций), в том числе полученного за рубежом в новых формах обучения (on-line, смешанное обучение и т.д.) | ноябрь 2021 г.  | Учет предшествующего образования, относящегося к системе неформального образования, при приеме на обучение и при трудоустройстве осуществляется непосредственно учреждениями образования и нанимателями. Разработка методических рекомендаций о признании предшествующего образования (квалификаций), в том числе полученного за рубежом в новых формах обучения будет осуществлена после пересмотра нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру признания в Республике Беларусь иностранных документов об образовании, и приведения их в соответствие с Законом Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании». |
| 3.5 | Разработка предложений об определении понятия «Micro-credentials» с целью последующего признания их за рубежом | декабрь 2021 г. | В 2021 г. в целях об определения понятия «Micro-credentials» подготовлена научная статья Бетеня, Е.П. «Микроквалификационные образовательные программы», публикация которой состоится в 2022 г. в сборнике «Научные труды РИВШ». |
| **4.** | **Инструменты обеспечения прозрачности (открытости)** |
| 4.1 | Проектирование содержания образования по специальностям высшего образования на основании нового поколения учебно-программной документации образовательных программ высшего образования (поколение 3+) и в соответствии с Национальной рамкой квалификаций высшего образования Республики Беларусь (BelQF) | 1 сентября 2021 г. | В 2021 году:– разработаны и утверждены 6 образовательных стандартов высшего образования, в том числе 4 образовательных стандарта высшего образования I ступени и 2 образовательных стандарта магистратуры;– разработан и утвержден 241 типовой учебный план, в том числе 233 – по специальностям высшего образования I ступени, 8 – по специальностям магистратуры);– разработаны и подготовлены к утверждению 234 образовательных стандарта высшего образования I ступени;– разработаны и утверждены 49 типовых учебных программ, в том числе 46 – для специальностей высшего образования I ступени, 3 – для специальностей магистратуры. |
| 4.2 | Повышение квалификации педагогического состава УВО с привлечением международных экспертов по следующим тематикам:– внедрение в образовательную практику методики проектирования содержания образования с использованием результатов обучения и их диагностирования;– проектирование содержания образования (образовательных стандартов поколения 3+) с учетом запросов рынка труда и требований профессиональных стандартов;– модернизация организации образовательного процесса в целях формирования у обучающихся надпрофессиональных и предпринимательских компетенций;– использование эффективных (инновационных) технологий и методов обучения и преподавания, в том числе на основе широкого использования гибких моделей обучения и преподавания (цифровых устройств, сетей и мультимедийного контента и др.) | май-декабрь 2021 г. | Письмом Министерства образования № 03-01-18/8419/дс от 24.09.2021 УВО были проинформированы о начале отбора участников для обучения по данным тематикам. Во исполнение указанного письма все УВО прислали в адрес РИВШ соответствующие предложения по персональному составу обучающихся.Технические задания на конкурсный отбор международных экспертов по данным тематикам разработаны в июле 2021 г. В настоящее время осуществляется процедура конкурсного отбора экспертов. |
| 4.3 | Заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «Совершенствование образовательного процесса в учреждениях высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий: технологические аспекты, вопросы нормирования учебной нагрузки» | I полугодие 2021 г. | 16 апреля 2021 г. состоялось заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «Совершенствование образовательного процесса в учреждениях высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий: технологические аспекты, вопросы нормирования учебной нагрузки» (Решение № 1 от 16.04.2021 г. –[http://srrb.niks.by/wp-content/uploads/2021/05/Решение-1.pdf](http://srrb.niks.by/wp-content/uploads/2021/05/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.pdf)). В результате обсуждения было принято решение о необходимости поэтапного расширения сферы использования дистанционных образовательных технологий, формирование четкого нормативного правового поля для их использования. |
| 4.4 | Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «О совершенствовании взаимодействия системы среднего специального и высшего образования: проблемы, перспективы развития» | III квартал 2021 г. | 14 октября 2021 г. состоялось заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «О совершенствовании взаимодействия системы среднего специального и высшего образования: проблемы, перспективы развития» (решение №1 от 14.10.2021 – [http://srrb.niks.by/wp-content/uploads/2021/11/Решение-№1-от-14-октября-2021.pdf](http://srrb.niks.by/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%961-%D0%BE%D1%82-14-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021.pdf)). |
| 4.5 | Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «Формирование и внедрение модели предпринимательского университета в учреждениях высшего образования Республики Беларусь» | IV квартал 2021 г. | Рассмотрение тематики «Формирование и внедрение модели предпринимательского университета в учреждениях высшего образования Республики Беларусь» перенесено на период завершения реализации экспериментального проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0» (комплексное развитие научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждения высшего образования в целях создания инновационной продукции и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности)» (2018-2023). |
| **5.** | **Мобильность профессорско-преподавательского состава и студентов, интернационализация** |
| 5.1 | Увеличение количества специальностей высшего образования с английским языком обучения | в течение года | В 2020/2021 фактически осуществляется обучение (полный курс) на английском языке по специальностям, не относящимся к группе специальностей «Преподавание филологических и лингвистических дисциплин» в 30 учреждениях высшего образования по 106 специальностям (по 41 специальности I ступени и 65 специальностям II ступени). |
| 5.2 | Организация отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, для обучения за счет грантов в государственных учреждениях высшего и среднего специального образования Республики Беларусь | сентябрь 2021 г. | В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2018 г. № 232 «О грантах на обучение» в 2021 г. зачислены на обучение за счет грантов в 13 учреждений высшего образования и 1 учреждение среднего специального образования 33 иностранных гражданина: Монголия (12), КНР (10), Кыргызстан (7), Литва (2), Узбекистан (1), Латвия (1), из них на I ступень высшего образования зачислены 25 чел, на II ступень высшего образования – 5 чел, на среднее специальное образование – 3 чел.8 гражданам Венесуэлы рекомендовано экзаменационными предметными комиссиями учреждений образования пройти обучение для освоения содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь. |
| 5.3 | Подготовка плана и графика академической мобильности преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин в организациях, в том числе обучающих визитов в зарубежные учреждения (*п. 4.2.5.11. Плана работы Минобразования на 2021 г.*) | в течение года | Письмом Министерства образования № 03-01-18/8419/дс от 24.09.2021 был отправлен запрос в УВО по сбору предложений о тематических обучающих визитах в зарубежные УВО и организации. Письмом РИВШ № 01-26/2201 от 25.11.2021 еще раз были запрошены предложения УВО по организации в 2022 г. тематических обучающих визитах в зарубежные УВО и организации. Во исполнение указанного письма все УВО прислали в адрес РИВШ соответствующие предложения до 1 декабря 2021 г. На основании представленной информации РИВШ сформирован предварительный график визитов и после согласования с Министерством образования 14.12.2021 г. направлен в Группу реализации проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь».В 2021 г. при организации академической мобильности учреждения высшего образования использовали возможности межгосударственных соглашений, межвузовских договоров с иностранными учреждениями образования, а также предложения реализуемых ЕС программы «ERASMUS+».За 3 и 4 квартал 2021 года выехали за рубеж 271 представитель профессорско-преподавательского состава.Отбор участников тематических обучающих визитов проводят непосредственно УВО в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.06.2005 № 274 (ред. от 28.10.2021) «О служебных командировках за границу» (с изм. и доп., вступающими в силу с 03.02.2022) (вместе с «Положением о порядке направления в служебные командировки за границу») и постановлением Совета Министров от 05.06.2019 № 367 «Об утверждении Положения о порядке направления педагогических работников на стажировку в организациях иностранных государств». |
| 5.4 | Подготовка плана и графика тематической академической мобильности магистрантов в зарубежные учреждения образования | I полугодие 2021 г. | Письмом Министерства образования № 03-01-18/8419/дс от 24.09.2021 был отправлен запрос в УВО по сбору предложений о тематической академической мобильности магистрантов в зарубежные УВО. Письмом РИВШ № 01-26/2201 от 25.11.2021 еще раз были запрошены предложения УВО по организации в 2022 г. тематической академической мобильности магистрантов в зарубежные УВО. Во исполнение указанного письма все УВО прислали в адрес РИВШ соответствующие предложения до 1 декабря 2021 г. На основании представленной информации РИВШ сформирован предварительный график мобильности на 2022 г. и после согласования с Министерством образования 14.12.2021 г. направлен в Группу реализации проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь».Отбор участников академической мобильности магистрантов проводится в соответствии с постановлением Совета Министров от 30.11.2011 № 1617 (ред. от 28.02.2014) «О некоторых вопросах обучения в организациях иностранных государств» (вместе с «Положением о порядке направления на обучение в организациях иностранных государств в рамках получения высшего и послевузовского образования в Республике Беларусь»). |
| 5.5 | Повышение квалификации педагогического состава УВО с привлечением международных экспертов по тематике управления интернационализацией УВО, в том числе внедрение в образовательный процесс элементов Европейской системы накопления и переноса кредитов (ECTS) | май-декабрь 2021 г. | Письмом Министерства образования № 03-01-18/8419/дс от 24.09.2021 УВО были проинформированы о начале отбора участников для обучения по данной тематике. Во исполнение указанного письма все УВО прислали в адрес РИВШ соответствующие предложения по персональному составу обучающихся.Технические задания на конкурсный отбор международных экспертов по данной тематике разработаны в июле 2021 г. В настоящее время осуществляется процедура конкурсного отбора экспертов. |
| 5.6 | Проведение переподготовки  | в течение года | Технические задания на конкурсный организации по обучению преподавателей УВО по использованию иностранного языка (английского, китайского) в профессиональной деятельности разработаны в декабре 2021 г. В настоящее время осуществляется процедура конкурсного отбора организации.Отбор участников для изучения английского/китайского языков педагогическими работниками будет проводится организацией, которая выиграла конкурс на организацию соответствующего обучения посредством входного собеседования на уровень владения иностранным языком (указано в соответствующем техническом задании). |
| 5.7 | Проведение обучения преподавателей и обучающихся УВО методике подготовки научных публикаций и процедуре их размещения в научных журналах, включенных в международные базы цитирования | июнь 2021 г. | Технические задания на конкурсный эксперта по обучению преподавателей и обучающихся УВО методике подготовки научных публикаций и процедуре их размещения в научных журналах, включенных в международные базы цитирования разработаны в сентябре 2021 г. В настоящее время осуществляется процедура конкурсного отбора экспертов. |
| 5.8 | Проведение сертификационного тестирования по русскому / белорусскому языку как иностранному  | в течение года  | В 2021 году прошли сертификационное тестирование по русскому языку как иностранному 102 иностранных гражданина: КНР (96), Испании (2), Италии (1), Египет (1), Турции (1), 1 без гражданства.Сертификационное тестирование по белорусскому языку как иностранному прошел 1 чел. (КНР). |
| 5.9 | Разработка Методических рекомендаций по реализации совместных образовательных программ учреждениями высшего образования с иностранными партнерами | I полугодие 2021 г. | Разработка Методических рекомендаций по реализации совместных образовательных программ учреждениями высшего образования с иностранными партнерами перенесена на 2022 г., что обусловлено закреплением термина «сетевое взаимодействие» в новой редакции Кодекса об образовании Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании»). |
| 5.10 | Заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «Опыт и проблемы подготовки специалистов в рамках совместных образовательных программ УВО с зарубежными университетами с выдачей двойных дипломов, в том числе развитие сетевой формы организации образовательного процесса» | II полугодие 2021 г. | 2 декабря 2021 г. состоялось заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «Опыт и проблемы подготовки специалистов в рамках совместных образовательных программ УВО с зарубежными университетами с выдачей двойных дипломов, в том числе развитие сетевой формы организации образовательного процесса» (Решение №2 от 02.12.2021). В результате обсуждения было принято решение о необходимости разработки правовой регламентации сетевой формы взаимодействия и реализации совместных образовательных программ. |
| 5.11 | Проведение анализа удовлетворенности иностранных обучающихся белорусских УВО качеством образовательных услуг (*п. 4.1.7.4 Плана работы Минобразования на 2021 г.*) | I полугодие 2021 г. | Осуществлено проведение в учреждениях образования анализа удовлетворенности качеством образовательных услуг среди иностранных граждан, получающих образование в Республике Беларусь, в 10 учреждениях высшего образования путем анкетирования 595 студентов.Изучены вопросы: – контингент обучающихся иностранных студентов; – количество отчисленных иностранных студентов; – причины отчисления иностранных студентов; – количество иностранных студентов, восстановленных на повторное обучение; – посещаемость иностранных студентов; – успеваемость иностранных студентов; – специализированная учебно-программная документация для иностранных студентов; – меры по улучшению показателей успеваемости иностранных студентов, выполнению ими правил внутреннего распорядка, а также предупреждению правонарушений в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах.Более 90 % опрошенных высказали удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. |
| 5.13 | Проведение информационных дней для преподавателей и обучающихся с обзором программ и правил участия в международной кредитной мобильности | в течение года | В 2021 г. Национальным офисом программы Erasmus+ в Республике Беларусь были проведены следующие информационные мероприятия:– 3 февраля 2021 г. – Информационный день новой программы Erasmus+ на базе БГУИР с обзором инструмента KA1 «Индивидуальная академическая мобильность для студентов и сотрудников» и обзором программы Erasmus Mundus для потенциального участия ([http://erasmusplus.by/2021/02/05/инфодень-программы-erasmus-в-бгуир/](http://erasmusplus.by/2021/02/05/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-erasmus-%D0%B2-%D0%B1%D0%B3%D1%83%D0%B8%D1%80/));– 2 марта 2021 г. – Информационный семинар по вопросам участия в программе Erasmus+ на базе МИТСО с обзором инструмента KA1 «Индивидуальная академическая мобильность для студентов и сотрудников учреждений высшего образования» ([http://erasmusplus.by/2021/03/02/информационный-семинар-в-международ/](http://erasmusplus.by/2021/03/02/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/));– 17 марта 2021 г. – Информационный день новой программы Erasmus+ на базе БГЭУ с обзором инструмента Jean Monnet для потенциального участия и обсуждением перспектив для участия в проектах Erasmus Mundus ([http://erasmusplus.by/2021/03/18/информационный-день-erasmus-17-марта-2/](http://erasmusplus.by/2021/03/18/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-erasmus-17-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2/));– 27 апреля 2021 г. – Информационный семинар-тренинг по вопросам написания заявок на программу Jean Monnet на базе БГЭУ с обзором инструмента Jean Monnet для потенциального участия и помощью с регистрацией на портале FTOP ([http://erasmusplus.by/2021/04/27/информационный-семинар-в-белорусско/](http://erasmusplus.by/2021/04/27/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE/));– 5 мая 2021 г. – Информационный семинар-тренинг по вопросам написания заявок на программу Jean Monnet на базе БНТУ с обзором инструмента Jean Monnet для потенциального участия и помощью с регистрацией на портале FTOP ([http://erasmusplus.by/2021/05/05/информационный-семинар-в-белорусско-2/](http://erasmusplus.by/2021/05/05/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-2/)). |
| 5.14 | Проведение обучения обучающихся УВО методике поиска и участия в национальных и международных конкурсах и программах, в том числе проведение тематических информационных дней для обучающихся | в течение года | Технические задания на конкурсный отбор эксперта по обучению обучающихся УВО методике поиска и участия в национальных и международных конкурсах и программах, в том числе проведение тематических информационных дней для обучающихся разработаны в декабре 2021 г. В настоящее время осуществляется процедура конкурсного отбора экспертов. |
| 5.15 | Привлечения международного эксперта для поиска зарубежных партнеров по тематикам проектный идей белорусских УВО для организации и выполнения совместных партнерских проектов в сфере образования и научной деятельности  | декабрь 2021 г. | Технические задания на конкурсный отбор международного эксперта для поиска зарубежных партнеров по тематикам проектный идей белорусских УВО для организации и выполнения совместных партнерских проектов в сфере образования и научной деятельности разработаны в декабре 2021 г. и в настоящее время проходят процедуру согласования. |
| **6.** | **Обучение на протяжении всей жизни и социальное измерение высшего образования** |
| 6.1 | Изучения вопроса участия Республики Беларусь в международном сопоставительном исследовании Eurostudent VIII | в течение года | 16.11.2021 г. РИВШ и консорциум Eurostudent заключили соглашение об участии Республики Беларусь в тематическом сопоставительном исследовании Eurostudent VIII. Информирование заинтересованных сторон о данном проекте будет осуществляться после локализации опросника и с использованием (в том числе) социальных сетей консорциум Eurostudent. |
| 6.3 | Привлечение национального (международного) эксперта для разработки и внедрения системы мониторинга трудоустройства выпускников УВО, в том числе для определения требований к созданию автоматизированной информационной системы мониторинга трудоустройства выпускников | II полугодие 2021 г. | В декабре 2021 г. рабочей группой разработана Концепция разработки и внедрения системы мониторинга трудоустройства выпускников в Республике Беларусь, на основе которой международный эксперт будет осуществлять разработку и внедрение системы мониторинга трудоустройства выпускников УВО, в том числе определение требований к созданию автоматизированной информационной системы мониторинга трудоустройства выпускников. |
| 6.4 | Анализ деятельности студенческого самоуправления в учреждениях высшего образования (*п. 4.1.6.1. Плана работы Минобразования на 2021 г.*) | январь 2021 г. | В период с 22.02.2021 г. по 03.03.2021 г. Управлением по делам молодежи Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь совместно с РИВШ был проведен анализ деятельности органов студенческого самоуправления в учреждениях высшего образования. В ходе мониторинга были изучены вопросы организации и основные направления деятельности органов студенческого самоуправления в учреждениях образования. По результатам мониторинга были разработаны методические рекомендации. |
| 6.5 | Анализ деятельности УВО по работе с молодежью в рамках реализации государственной молодежной политики в 2021 г. (*п. 4.1.6.2. Плана работы Минобразования на 2021 г.*) | июнь 2021 г. | С целью изучения деятельности УВО по работе с молодежью в рамках реализации государственной молодежной политики в июне 2021 г. Управлением воспитательной работы с молодежью РИВШ был проведен мониторинг эффективности идеологической и воспитательной работы в учреждениях высшего образования Республики Беларусь за 2020/2021 учебный год. Мониторинг осуществлялся на основе количественных, системных и личностных параметров эффективности воспитательной и идеологической работы в учреждениях высшего образования. |
| 6.6 | Заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «О совершенствовании идеологической и воспитательной работы со студентами в учреждениях высшего образования» | II полугодие 2021 г. | 11 июня 2021 г. состоялось заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «О совершенствовании идеологической и воспитательной работы со студентами в учреждениях высшего образования» (решение №1 от 11.06.2021 – [http://srrb.niks.by/wp-content/uploads/2021/07/Решение-№1-от-11-июня-2021.pdf](http://srrb.niks.by/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%961-%D0%BE%D1%82-11-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2021.pdf)). В результате обсуждения было принято решение по оптимизации системы идеологической и воспитательной работы со студентами в учреждениях высшего образования, в рамках которого сформированы рекомендации Министерству образования, учреждениям высшего образования и Республиканскому институту высшей школы. |
| 6.7 | Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «О работе учреждений высшего образования по продвижению в мировых рейтингах» | I квартал 2021 г. | 26 марта 2021 г. состоялось заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «О работе учреждений высшего образования по продвижению в мировых рейтингах» (решение №1 от 26.03.2021 – [http://srrb.niks.by/wp-content/uploads/2021/04/Решение-1-от-26-марта-2021-г..pdf](http://srrb.niks.by/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D0%BE%D1%82-26-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2021-%D0%B3..pdf)). В результате обсуждения было рекомендовано Министерству образования рассмотреть возможность создания отдельной республиканской программы (дорожной карты) повышения конкурентоспособности УВО в глобальных рейтингах университетов и проработать вопрос о создании республиканского центра по координации продвижения УВО Республики Беларусь в глобальных рейтингах университетов. |
| **7.** | **Фундаментальные ценности ЕПВО** |
| 7.1 | Подготовка дорожной карты по реализации Стратегии развития государственной молодежной политики в Республике Беларусь до 2025 г. (*п. 4.1.6.4. Плана работы Минобразования на 2021 г.*) | февраль 2021 г. | Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2021 г. № 349 утверждена Стратегия развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года (<https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100349&p1=1>).Она представляет собой руководство для деятельности субъектов молодежной политики на республиканском и местном уровнях, носит межсекторальный характер и предполагает тесное межведомственное взаимодействие в реализации совместных программ, проектов и мероприятий, которые ориентированы на молодых граждан. Кроме того, стратегией предусмотрены меры по обеспечению обратной связи между госорганами, госорганизациями, реализующими молодежную политику, и самой молодежью. |
| 7.2 | Разработка проекта Государственной программы «Патриотическое воспитание молодежи Республики Беларусь на 2021–2025 гг.» | сентябрь 2021 г. | Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2021 №773 «О Программе патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы», которое содержит программу патриотического воспитания молодежи ([https://edu.gov.by/programma-patrioticheskogo-vospitaniya/Программа утверждена.doc](https://edu.gov.by/programma-patrioticheskogo-vospitaniya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.doc)). |
| 7.3 | Реализация презентационного проекта «Марафон успешных практик специалистов в сфере организации работы с молодежью» | октябрь 2021 г. | Марафон успешных практик специалистов в сфере организации работы с молодежью прошел в период август-октябрь 2021 г. (<https://youthworker.by/ru/202-marafon-uspeshnykh-praktik-spetsialistov-v-sfere-organizatsii-raboty-s-molodezhyu-2021-podgotovka-k-finalnomu-etapu>). Успешные практики в сфере работы с молодежью, представленные на втором этапе Марафона, опубликованы на сайте Общественного объединения специалистов по работе с молодежью https://youthworker.by/ в разделе «Успешные практики работы с молодежью». |
| 7.4 | Обсуждение на Общественном республиканском студенческом совете вопросов модернизации национальной высшей школы | в течение года | Заседания Общественного республиканского студенческого совета (ОРСС) в 2021 г., на которых были рассмотрены вопросы модернизации национальной высшей школы состоялись:17.05.21 – (г. Минск, ул. Фабрициуса,5) – обсуждены вопросы поддержки студенческих инициатив, обсужден механизм реализации студенческих проектов;03.06.21 – (г. Минск, ул. Фабрициуса,5) – обсуждены вопросы внеучебной и воспитательной работы учреждений высшего образования;11-12.06.21 – (г. Гродно, УО «ГрГУ им. Я.Купалы») – в рамках участия Общественного республиканского студенческого совета в выездном заседание Республиканского совета ректоров в формате открытого диалога члены ОРСС обсуждали проблематику своей деятельности с Министром образования;03.12.21 – (г. Минск, Республиканский молодежный центр, ул. Чюрлёниса,7) – итоговое заседание ОРСС и встреча с Министром образования Республики Беларусь. |
| 7.5 | Участие обучающихся в деятельности комиссий по аккредитации УВО и/или специальностей высшего образования | в течение года | В 2021 г. студенты привлекались Департаментом контроля качества Министерства образования к участию в процедуре государственной аккредитации учреждений высшего образования.Со вступлением в силу Закона Республики Беларусь № 154-З от 14 января 2022 г. «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании» будут внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 № 820 (ред. от 09.03.2020) «О некоторых вопросах государственной аккредитации учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения государственной аккредитации», предусматривающих правовое закрепление участия студентов в государственной аккредитации учреждений высшего образования. |
| 7.6 | Обеспечения поддержки общественных объединений в сфере образования в целях социального становления, развития и самореализации обучающихся и педагогических работников, охраны и защиты их прав и законных интересов | в течение года | Обеспечение поддержки общественных объединений в сфере образования в целях социального становления, развития и самореализации обучающихся и педагогических работников осуществляется посредством прямого взаимодействия с молодежными общественными организациями, выстраивания диалога с обратной связью, курирование и координация их усилий в части реализации государственной молодёжной политики. В 2021 г. были проведены:17.05.21 – расширенное заседание организаций-членов Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» с обсуждением механизма поддержки молодежных инициатив;Май-сентябрь – реализация Молодежного образовательного проекта «Вытокi»;25.05.21 – онлайн-заседание руководителей Молодежных общественных объединений по теме «Поддержка и реализация молодежных инициатив»;30.06.21 – проведение Молодежной лабораторией социологических исследований исследования среди подростков в возрасте 14-16 лет на тему «Уровень удовлетворенности получения образования в школах»;26.10.21 – проведение социологического опроса с Министерством образования на предмет оценки мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Модернизация высшего образования в Республике Беларусь» (опрошено более 1 000 студентов Минских и региональных (Гомель, Брест) учреждений высшего образования);12.11.21 – с участием общественных организаций проведено обсуждение проекта Плана по патриотическому воспитанию населения на 2022-25 гг. (предложения переданы в Министерство образования);Организована работа информационного портала «Молодежь.бел» (<http://молодежь.бел/>), на котором размещены методические и новостные материалы об общественных организациях. |
| 7.8 | Проведение заседаний Республиканского совета ректоров УВО с участием представителей Общественного республиканского студенческого совета  | в течение года | На тематические заседания Республиканского совета ректоров УВО в 2021 г. приглашались представители студенческого сообщества. 11 июня 2021 г. в заседании Республиканского совета ректоров по теме «О совершенствовании идеологической и воспитательной работы со студентами в учреждениях высшего образования» приняли участие (в том числе в обсуждении основного вопроса заседания Совета ректоров) представители Белорусского республиканского союза молодежи, Общественного республиканского студенческого совета, Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси, члены студенческого самоуправления учреждений высшего образования (<http://srrb.niks.by/?page_id=1286#gsc.tab=0>). |
| **8.** | **Информационно-организационная деятельность** |
| 8.1 | Содержательное наполнение интернет-сайта о реализации в Республике Беларусь элементов ЕПВО | в течение года | На официальном сайте Министерства образования Республики Беларусь размещена актуальная информация о процессе внедрения в национальную систему высшего образования инструментов Болонского процесса (<https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-professionalnogo-obrazovaniya/vysshee-obrazovanie/evropeyskoe-prostranstvo-vysshego-obrazovaniya/> ).Также ряд документов, регламентирующих внедрение в национальную систему высшего образования инструментов Болонского процесса размещены на сайте Республиканского совета ректоров (<http://srrb.niks.by/?page_id=1102#gsc.tab=0>). |
| 8.2 | Информирование заинтересованных о процессах развития системы высшего образования Республики Беларусь и имплементации Болонских инструментов | в течение года | Информирование в 2021 г. заинтересованных о процессах развития системы высшего образования Республики Беларусь и имплементации Болонских инструментов осуществлялось Национальной группой экспертов по реформированию высшего образования (HERE) в рамках конференций и семинаров:– 28 апреля 2021 г. – на региональном семинаре «Передовой опыт проектов Erasmus+ в Витебской области» по вопросам организации процедуры признания иностранных документов об образовании в Республике Беларусь;– 24 сентября 2021 г. – на региональном семинаре «Передовой опыт проектов Erasmus+ в Гомельской области» по тематике «Укрепление связи между учреждениями высшего образования и заказчиками кадров в рамках реализации проектов Эразмус+»;– 18 ноября 2021 г. – на XV международной научно-практической онлайн-конференции «Высшая школа: проблемы и перспективы» по тематике «Сотрудничество в области инновационного обучения и преподавательской практики в рамках Европейского пространства высшего образования». |
| 8.3 | Проведение семинаров и других методических и информационных мероприятий с целью информированности ППС и обучающихся о процессах внедрения в национальную систему высшего образования элементов ЕПВО | в течение года | В системе высшего образования УВО и РИВШ были проведены следующие семинары и другие методические и информационные мероприятия с целью информированности ППС и обучающихся о процессах внедрения в национальную систему высшего образования элементов ЕПВО:– 24 февраля 2021 г. – деловая встреча «Беларусь – Турция: перспективные вопросы экономического сотрудничества в сфере образования»;– 14 мая 2021 г. – республиканский научно-методологический семинар «Развитие высшего образования на основе механизмов государственно-частного партнерства» (<https://nihe.bsu.by/index.php/ru/news-instituta/3356-respublikanskij-nauchno-metodologicheskij-seminar-razvitie-vysshego-obrazovaniya-na-osnove-mekhanizmov-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva>);– 1 июня 2021 г. – тематическое заседание форума «Цифровизация в образовании, науке и инновациях» в рамках XXVII Международной выставки «ТИБО-2021» (<http://de.tibo.by/wp-content/uploads/2021/12/e-education.pdf>);– 21 июня 2021 г. – тематический семинар «Формирование универсальных компетенций (soft skills) у субъектов образовательного процесса УВО»;– 4-9 октября 2021 г. – Международный образовательный форум единства иностранных выпускников белорусских (советских) ВУЗов и стран СНГ (<https://intcenter.by/internationalforum>);– 5 октября 2021 г. – Круглый стол «Повышение международного престижа высшего образования в современных условиях на основе сотрудничества учреждений высшего образования с ассоциациями иностранных выпускников»; – 18 ноября 2021 г. – XV международная научно-практическая онлайн-конференция «Высшая школа: проблемы и перспективы» (<https://nihe.bsu.by/index.php/ru/mezhdunarodnaya-konferentsiya>);– 23 ноября 2021 г. – семинар по обеспечению качества образования в рамках реализации проекта «Занятость, профессиональное образование и обучение в Республике Беларусь»;– 27 декабря 2021 г. – Семинар в формате онлайн-встречи для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, ответственных за вопросы двустороннего гуманитарного сотрудничества «Международное сотрудничество в сфере образования: практика и перспективы». |
| 8.4 | Участие ППС и обучающихся в ознакомительных тематических визитах в соответствующие учреждения образования (организации) стран ЕПВО, имеющие положительный опыт имплементации инструментов ЕПВО | в течение года | В связи с пандемией COVID-19 ознакомительные тематические визиты ППС и обучающихся белорусских учреждений высшего образования в 2021 г. в соответствующие учреждения образования (организации) стран ЕПВО, имеющие положительный опыт имплементации инструментов ЕПВО, не проводились. |
| 8.5 | Заседания Национальной рабочей группы по внедрению инструментов Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) в систему образования Республики Беларусь | ежеквартально | В виду сложных санитарно-эпидемиологических условий, в 2021 г. заседания Национальной рабочей группы по внедрению инструментов Европейского пространства высшего образования в систему образования Республики Беларусь не проводились. |
| 8.6 | Обеспечение участия представителей Республики Беларусь в заседаниях НГБП, международных тематических семинарах и совещаниях  | в течение года | Представители Республики Беларусь принимали участие в следующих мероприятиях НГБП, международных тематических семинарах и совещаниях:– 15-16 апреля 2021 г. – заседание НГБП в г.Лиссабон, Португалия (в онлайн-формате);– 14 сентября 2021 г. – заседание сети национальных экспертов по НРК в НГБП (в онлайн-формате);– 1-2 декабря 2021 г. – заседание НГБП в г.Любляны, Словения (в онлайн-формате). |